## Sheet1
ＡＢ建設株式会社 御中
ＣＤビル外壁補修工事施工要領書
2007-04-01
ＥＦ工業株式会社
１．総則
１．１適用範囲
本施工要領書はＣＤビル大規模修繕工事のうち、外壁補修工事に適用し、作業が
効率よく円滑に行われることを目的とする。
１．２変更疑義
本施工要領書の内容について、変更・訂正の必要が生じた場合、あるいは記載外
の事項で重要な問題が生じた場合は、関係者協議の上、積極的に変更あるいは追
加を行う。決定した変更及び追加事項については、職長及び関係作業員へ周知徹
底を図る。
２．一般事項
２．１工事概要
１）工事名称 ：ＣＤビル大規模修繕工事
２）工事場所 ：
３）請負者名 ：
４）工期 ：平成 年 月 日～ 月 日
２．２外壁補修工事概要
１）工事内容
①事前調査
・施工数量調査
②ひび割れ補修工事
・自動式低圧エポキシ樹脂注入工法
・Ｕカットシール材（可とう性エポキシ樹脂）充填工法
・Ｕカットシール材（シーリング用材料）充填工法
・シール工法
③浮き補修工事
・アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法
・注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法
・アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法
・注入口付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法
・注入口付アンカーピンニングエポキシ樹脂注入タイル固定工法
④欠損部補修工事
・充填工法（エポキシ樹脂モルタル）
・充填工法（ポリマーセメントモルタル）
２）施工数量
施工前の事前（数量）調査により、施工数量を決定する。調査後、調査図面及び
施工数量表を提出する。
２．３組織（管理体制）
１）組織表
２）補修剤製造所
２．４日程計画
別途提出工程表による。
３．工法仕様
３．１ 事前調査
・ひび割れ
目視、クラックスケールで、補修対象ひび割れを確認する。
・浮き
テストハンマーによる打診検査で、浮き部を確認しマーキングを行う。
・欠損
目視により、補修対象欠損を確認する。
・調査図面及び数量集計表の作成
以上の調査に基づき、各劣化状況を調査図面に記入し、施工数量を数量集計表に
よりまとめる。
３．２ 自動式低圧エポキシ樹脂注入工法
補修対象 ：○○㎜以上○○㎜以下のひび割れに適用する。
取付間隔 ：２００～３００㎜ピッチ
３．３ Ｕカットシール材（可とう性エポキシ樹脂）充填工法
補修対象 ：○○㎜以上○○㎜以下のひび割れに適用する。
溝形状 ：幅１０㎜ 深さ１０～１５㎜
３．４ Ｕカットシール材（シーリング用材料）充填工法
補修対象 ：○○㎜以上○○㎜以下のひび割れに適用する。
溝形状 ：幅１０㎜ 深さ１０～１５㎜
３．５ シール工法
補修対象 ：○○㎜未満のひび割れに適用する。
３．６ アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法
補修対象 ：○○の浮きに適用する。
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ本数 ：１６本／㎡
注入量 ：２５mℓ／㎡
３．７ 注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法
補修対象 ：○○の浮きに適用する。
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ本数 ：９本／㎡
注入量 ：２５mℓ／㎡
３．８ アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法
補修対象 ：○○の浮きに適用する。
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ本数 ：１３本／㎡
注入箇所数 ：１２箇所／㎡
注入量 ：２５mℓ／㎡
３．９ 注入口付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法
補修対象 ：○○の浮きに適用する。
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ本数 ：９本／㎡
注入箇所数 ：９箇所／㎡
注入量 ：２５mℓ／㎡
３．10 注入口付アンカーピンニングエポキシ樹脂注入タイル固定工法
補修対象 ：○○の浮きに適用する。
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ本数 ：○○本／㎡
注入量 ：２５mℓ／㎡
３．11 充填工法（エポキシ樹脂モルタル）
補修対象 ：比較的深い欠損に適用する。
３．12 充填工法（ポリマーセメントモルタル）
補修対象 ：比較的浅い欠損に適用する。
４．施工手順と使用材料
４．１ 自動式低圧エポキシ樹脂注入工法
施工手順
補修範囲の確認 |  | ◇
ひび割れ状況を確認し、補修範囲を決定する。
⇩
清掃 |  | ◇
ひび割れに沿って汚れを除去し、清掃する。
⇩
計量・混練り |  | ◇
パテ状エポキシ樹脂を製造所の仕様により、均一になるまで
混練りする。
⇩
マーキング |  | ◇
注入孔位置のマーキングを行う。
⇩
注入器具又は台座の取り付け |  | ◇
注入部へ台座又は器具を取り付ける。
⇩
仮止めシール |  | ◇
ひび割れ部をシールする。
⇩
養生 |  | ◇
器具取り付け材、シール材が硬化するまで適切な養生を行う。
⇩
計量・混練り |  | ◇
注入用エポキシ樹脂を製造所の仕様により、均一になるまで
混練りする。
⇩
注入 |  | ◇
混練りしたエポキシ樹脂を低圧で注入する。
⇩
養生 |  | ◇
注入用エポキシ樹脂が硬化するまで適切な養生を行う。
⇩
仕上げ |  | ◇
注入用エポキシ樹脂の硬化を見計らい仮止めシール材及び注
入器具を適切な方法で撤去し、清掃を行う。
使用材料
材種 | 材質その他 |  |  | 製品名 | 製造所・発売元名 | その他
ｼｰﾙ材 | ﾊﾟﾃ状ｴﾎﾟｷｼ樹脂 |  |  | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ505 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業㈱ | 3kgｾｯﾄ
| 再剥離形ｼｰﾙ材 |  |  | ｽｸｲｽﾞｼｰﾗｰ | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業㈱ | 330cc/本
| 速硬化形ﾊﾟﾃ状ｴﾎﾟｷｼ樹脂 |  |  | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞﾗﾋﾟｯﾄﾞ5 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業㈱ | 1kgｾｯﾄ
| 速硬化形ﾊﾟﾃ状ｴﾎﾟｷｼ樹脂 |  |  | ｽｸｲｽﾞﾊﾟﾃ | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業㈱ | 660ccｾｯﾄ
注入器具取り付け材 | ﾊﾟﾃ状ｴﾎﾟｷｼ樹脂 |  |  | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ505 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業㈱ | 3kgｾｯﾄ
| 速硬化形ﾊﾟﾃ状ｴﾎﾟｷｼ樹脂 |  |  | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞﾗﾋﾟｯﾄﾞ5 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業㈱ | １kgｾｯﾄ
| 速硬化形ﾊﾟﾃ状ｴﾎﾟｷｼ樹脂 |  |  | ｽｸｲｽﾞﾊﾟﾃ | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業㈱ | 660ccｾｯﾄ
自動式低圧注入器具 | 入隅部適用 |  |  | ｽｸｲｽﾞﾌﾟﾚｰﾄB2 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業㈱ | 30枚/箱
| 一般平面部適用 |  |  | ｽｸｲｽﾞﾌﾟﾚｰﾄD52S | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業㈱ | 30枚/箱
| 一般平面部適用 |  |  | ｽｸｲｽﾞｂａｒ | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業㈱ | 200ｾｯﾄ/箱
注入材 | JIS A6024軟質形低粘度形 |  |  | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ556L | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業㈱ | 6kgｾｯﾄ
| JIS A6024軟質形中粘度形 |  |  | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ556M | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業㈱ | 6kgｾｯﾄ
| JIS A6024硬質形低粘度形 |  |  | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ551 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業㈱ | 6kgｾｯﾄ
| JIS A6024硬質形中粘度形 |  |  | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ573 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業㈱ | 6kgｾｯﾄ
| JIS A6024硬質形低粘度形 |  |  | ｽｸｲｽﾞ液 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業㈱ | 3kgｾｯﾄ
| ｱｸﾘﾙ系速硬化硬質形低粘度形 |  |  | 1ｄａｙｸﾞﾗｳﾄ | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業㈱ | 5kgｾｯﾄ
４．２ Ｕカットシール材（可とう性エポキシ樹脂）充填工法
施工手順
補修範囲の確認 |  | ◇
ひび割れ状況を確認し、補修範囲を決定する。
⇩
カット |  | ◇
ひび割れに沿って電動カッター等を用いてＵ字型の溝を設け
る。
⇩
清掃 |  | ◇
Ｕカット後は切り粉の清掃を入念に行う。
⇩
プライマー塗布 |  | ◇
エポキシ樹脂プライマーを溝内部に均一に塗布する。
⇩
計量・混練り |  | ◇
可とう性エポキシ樹脂を製造所の仕様により、均一になるま
で混練りする。
⇩
充填・仕上げ |  | ◇
可とう性エポキシ樹脂を充填し、平滑に仕上る。
⇩
養生 |  | ◇
シール材が硬化するまで適切な養生を行う。
⇩
清掃 |  | ◇
充填部以外に付着した汚れ等を適切な方法で除去し、清掃す
る。
使用材料
材種 | 材質その他 |  |  | 製品名 | 製造所名 | その他
ﾌﾟﾗｲﾏｰ | ｴﾎﾟｷｼ樹脂 |  |  | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ500P | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業㈱ | 1.5㎏ｾｯﾄ
ｼｰﾙ材 | 可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂 |  |  | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞEL55 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業㈱ | 10㎏ｾｯﾄ
４．３ Ｕカットシール材（シーリング用材料）充填工法
施工手順
補修範囲の確認 |  | ◇
ひび割れ状況を確認し、補修範囲を決定する。
⇩
カット |  | ◇
ひび割れに沿って電動カッター等を用いてＵ字型の溝を設け
る。
⇩
清掃 |  | ◇
Ｕカット後は切り粉の清掃を入念に行う。
⇩
プライマー塗布 |  | ◇
プライマーを溝内部に均一に塗布する。
⇩
計量・混練り |  | ◇
２成分形シーリング材の場合は製造所の仕様により、均一に
なるまで混練りする。
⇩
充填・仕上げ |  | ◇
シーリング材を表面から３～５㎜低めに充填し、平滑に仕上
げる。
⇩
養生 |  | ◇
シーリング材が硬化するまで適切な養生を行う。
⇩
充填・仕上げ |  | ◇
ポリマーセメントモルタルを充填し、コンクリート表面に合
わせて平滑に仕上げる。
⇩
養生 |  | ◇
ポリマーセメントモルタルが硬化するまで適切な養生を行う。
⇩
清掃 |  | ◇
充填部以外に付着した汚れ等を適切な方法で除去し、清掃す
る。
使用材料
材種 | 材質その他 |  |  | 製品名 | 製造所名 | その他
ﾌﾟﾗｲﾏｰ
ｼｰﾙ材
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ
４．４ シール工法
施工手順
補修範囲の確認 |  | ◇
ひび割れ状況を確認し、補修範囲を決定する。
⇩
清掃 |  | ◇
ひび割れに沿って汚れを除去し、清掃する。
⇩
計量・混練り |  | ◇
シール材を製造所の仕様により、均一になるまで混練りする。
⇩
シール |  | ◇
シール材をパテベラ等で塗布し、平滑に仕上る。
⇩
養生 |  | ◇
シール材が硬化するまで適切な養生を行う。
⇩
清掃 |  | ◇
補修部以外に付着した材料は、適切な方法で除去し清掃する。
使用材料
材種 | 材質その他 |  |  | 材料名 | 製造所名 | その他
ﾌﾟﾗｲﾏｰ | ｴﾎﾟｷｼ樹脂 |  |  | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ500P | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業㈱ | 1.5㎏ｾｯﾄ
ｼｰﾙ材 | ﾊﾟﾃ状ｴﾎﾟｷｼ樹脂 |  |  | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ505 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業㈱ | 3㎏ｾｯﾄ
| 可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂 |  |  | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞEL55 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業㈱ | 10㎏ｾｯﾄ
４．５ アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法
施工手順
補修範囲の確認 |  | ◇
浮きの状況を確認し、補修範囲を決定する。
⇩
マーキング |  | ◇
アンカーピンの本数と位置を決定し、マーキングする。
⇩
穿孔 |  | ◇
アンカーピン固定部の穿孔を行う。
⇩
孔内の清掃 |  | ◇
穿孔後は、圧搾空気等で切粉等を除去する。
⇩
計量・混練 |  | ◇
アンカーピン固定用エポキシ樹脂を製造所の仕様により、均
一になるまで混練りする。
⇩
注入 |  | ◇
アンカーピン固定用エポキシ樹脂を注入孔の最深部より徐々
に充填する。
⇩
ピンニング |  | ◇
適切な長さのアンカーピンを気泡の巻き込みに注意して挿入
する。
⇩
パテ仕上げ |  | ◇
パテ状エポキシ樹脂等で仕上る。
⇩
養生 |  | ◇
アンカーピン固定用エポキシ樹脂が硬化するまで適切な養生
を行う。
⇩
清掃 |  | ◇
注入部以外に付着した材料を、適切な方法で除去清掃する。
使用材料
材種 | 材質その他 |  |  | 製品名 | 製造所名 | その他
注入材 | ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ固定用ｴﾎﾟｷｼ樹脂 |  |  | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ576 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業㈱ | 6kgｾｯﾄ
JIS A6024 硬質形 高粘度形
ﾊﾟﾃ材 | ﾊﾟﾃ状ｴﾎﾟｷｼ樹脂 |  |  | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ505 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業㈱ | 3kgｾｯﾄ
|  |  |  | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞBE2 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業㈱ | 6kgｾｯﾄ
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ | SUS 304 全ﾈｼﾞ切りﾎﾞﾙﾄ
４．６ 注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法
施工手順
補修範囲の確認 |  | ◇
浮きの状況を確認し、補修範囲を決定する。
⇩
マーキング |  | ◇
アンカーピンの本数と位置を決定し、マーキングする。
⇩
穿孔 |  | ◇
アンカーピン固定部の穿孔を行う。
⇩
孔内の清掃 |  | ◇
穿孔後は、圧搾空気等で切粉等を除去する。
⇩
ピンニング |  | ◇
注入口付アンカーピンを挿入し、たたき込む。
⇩
計量・混練 |  | ◇
アンカーピン固定用エポキシ樹脂を製造所の仕様により、均
一になるまで混練りする。
⇩
注入 |  | ◇
アンカーピン固定用エポキシ樹脂を徐々に充填する。
⇩
パテ仕上げ |  | ◇
パテ状エポキシ樹脂等で仕上る。
⇩
養生 |  | ◇
アンカーピン固定用エポキシ樹脂が硬化するまで適切な養生
を行う。
⇩
清掃 |  | ◇
注入部以外に付着した材料を、適切な方法で除去清掃する。
使用材料
材種 | 材質その他 |  |  | 製品名 | 製造所名 | その他
注入材 | ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ固定用ｴﾎﾟｷｼ樹脂 |  |  | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ576 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業㈱ | 6kgｾｯﾄ
JIS A6024 硬質形 高粘度形
ﾊﾟﾃ材 | ﾊﾟﾃ状ｴﾎﾟｷｼ樹脂 |  |  | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ505 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業㈱ | 3kgｾｯﾄ
|  |  |  | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞBE2 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業㈱ | 6kgｾｯﾄ
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ | SUS 304 |  |  | ｽｰﾊﾟｰｽｸｲｽﾞﾋﾟﾝ | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業㈱ | 100本／箱
４．７ アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法
施工手順
補修範囲の確認 |  | ◇
浮きの状況を確認し、補修範囲を決定する。
⇩
マーキング |  | ◇
アンカーピンの本数と位置を決定し、マーキングする。
⇩
穿孔 |  | ◇
アンカーピン固定部の穿孔を行う。
⇩
孔内の清掃 |  | ◇
穿孔後は、圧搾空気等で切粉等を除去する。
⇩
計量・混練 |  | ◇
アンカーピン固定用エポキシ樹脂を製造所の仕様により、均
一になるまで混練りする。
⇩
注入 |  | ◇
アンカーピン固定用エポキシ樹脂を注入孔の最深部より徐々
に充填する。
⇩
ピンニング |  | ◇
適切な長さのアンカーピンを気泡の巻き込みに注意して挿入
する。
⇩
パテ仕上げ |  | ◇
パテ状エポキシ樹脂等で仕上る。
⇩
養生 |  | ◇
アンカーピン固定用エポキシ樹脂が硬化するまで適切な養生
を行う。
⇩
残存浮きの確認とﾏｰｷﾝｸﾞ |  | ◇
残存浮き部分を確認し、マーキングする。
⇩
穿孔 |  | ◇
注入孔の穿孔を行う。
⇩
孔内の清掃 |  | ◇
穿孔後は、圧搾空気等で切粉等を除去する。
⇩
計量・混練 |  | ◇
注入用エポキシ樹脂を製造所の仕様により、均一になるまで
混練りする。
⇩
注入 |  | ◇
注入用エポキシ樹脂を浮き部全面に注入する。
⇩
パテ仕上げ |  | ◇
パテ状エポキシ樹脂等で仕上る。
・目立たぬ色のパテ状エポキシ樹脂で仕上る。
⇩
養生 |  | ◇
注入用エポキシ樹脂が硬化するまで適切な養生を行う。
・衝撃を与えないようにし、降雨等からも適切な養生を行う。
⇩
・夏期では１５時間程度、冬期では２４時間程度養生を行う。
清掃 |  | ◇
注入部以外に付着した材料を、適切な方法で除去清掃する。
使用材料
材種 | 材質その他 |  |  | 製品名 | 製造所名 | その他
注入材 | ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ固定用ｴﾎﾟｷｼ樹脂 |  |  | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ576 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業㈱ | 6kgｾｯﾄ
JIS A6024 硬質形 高粘度形
| 注入用ｴﾎﾟｷｼ樹脂 |  |  | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ573 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業㈱ | 6kgｾｯﾄ
JIS A6024 硬質形 中粘度形
| 注入用ｴﾎﾟｷｼ樹脂 |  |  | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ551 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業㈱ | 6kgｾｯﾄ
JIS A6024 硬質形 低粘度形
ﾊﾟﾃ材 | ﾊﾟﾃ状ｴﾎﾟｷｼ樹脂 |  |  | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ505 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業㈱ | 3kgｾｯﾄ
|  |  |  | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞBE2 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業㈱ | 6kgｾｯﾄ
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ | SUS 304 全ﾈｼﾞ切りﾎﾞﾙﾄ
４．８ 注入口付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法
施工手順
補修範囲の確認 |  | ◇
浮きの状況を確認し、補修範囲を決定する。
⇩
マーキング |  | ◇
アンカーピンの本数と位置を決定し、マーキングする。
⇩
穿孔 |  | ◇
アンカーピン固定部の穿孔を行う。
⇩
孔内の清掃 |  | ◇
穿孔後は、圧搾空気等で切粉等を除去する。
⇩
ピンニング |  | ◇
注入口付アンカーピンを挿入し、たたき込む。
⇩
計量・混練 |  | ◇
アンカーピン固定用エポキシ樹脂を製造所の仕様により、均
一になるまで混練りする。
⇩
注入 |  | ◇
アンカーピン固定用エポキシ樹脂を徐々に充填する。
⇩
パテ仕上げ |  | ◇
パテ状エポキシ樹脂等で仕上る。
⇩
養生 |  | ◇
アンカーピン固定用エポキシ樹脂が硬化するまで適切な養生
を行う。
⇩
残存浮きの確認とﾏｰｷﾝｸﾞ |  | ◇
残存浮き部分を確認し、マーキングする。
⇩
穿孔 |  | ◇
注入孔の穿孔を行う。
⇩
孔内の清掃 |  | ◇
穿孔後は、圧搾空気等で切粉等を除去する。
⇩
計量・混練 |  | ◇
注入用エポキシ樹脂を製造所の仕様により、均一になるまで
混練りする。
⇩
注入 |  | ◇
注入用エポキシ樹脂を浮き部全面に注入する。
⇩
パテ仕上げ |  | ◇
パテ状エポキシ樹脂等で仕上る。
⇩
養生 |  | ◇
注入用エポキシ樹脂が硬化するまで適切な養生を行う。
⇩
清掃 |  | ◇
注入部以外に付着した材料を、適切な方法で除去清掃する。
使用材料
材種 | 材質その他 |  |  | 製品名 | 製造所名 | その他
注入材 | ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ固定用ｴﾎﾟｷｼ樹脂 |  |  | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ576 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業㈱ | 6kgｾｯﾄ
JIS A6024 硬質形 高粘度形
| 注入用ｴﾎﾟｷｼ樹脂 |  |  | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ573 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業㈱ | 6kgｾｯﾄ
JIS A6024 硬質形 中粘度形
| 注入用ｴﾎﾟｷｼ樹脂 |  |  | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ551 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業㈱ | 6kgｾｯﾄ
JIS A6024 硬質形 低粘度形
ﾊﾟﾃ材 | ﾊﾟﾃ状ｴﾎﾟｷｼ樹脂 |  |  | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ505 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業㈱ | 3kgｾｯﾄ
|  |  |  | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞBE2 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業㈱ | 6kgｾｯﾄ
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ | SUS 304 |  |  | ｽｰﾊﾟｰｽｸｲｽﾞﾋﾟﾝ | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業㈱ | 100本／箱
４．９ 注入口付アンカーピンニングエポキシ樹脂注入タイル固定工法
施工手順
補修範囲の確認 |  | ◇
浮きの状況を確認し、補修範囲を決定する。
⇩
マーキング |  | ◇
アンカーピンの本数と位置を決定し、タイル中心部にマーキ
ングする。
⇩
アンカーピン固定穿孔 |  | ◇
アンカーピン固定部の穿孔を行う。
⇩
化粧キャップ穿孔 |  | ◇
化粧キャップ固定部の穿孔を行う。
⇩
孔内の清掃 |  | ◇
穿孔後は、圧搾空気等で切粉等を除去する。
⇩
ピンニング |  | ◇
注入口付アンカーピンを挿入し、たたき込む。
⇩
計量・混練 |  | ◇
アンカーピン固定用エポキシ樹脂を製造所の仕様により、均
一になるまで混練りする。
⇩
注入 |  | ◇
アンカーピン固定用エポキシ樹脂を徐々に充填する。
⇩
化粧キャップ挿入 |  | ◇
注入孔に化粧キャップをはめ込んで仕上る。
⇩
養生 |  | ◇
アンカーピン固定用エポキシ樹脂が硬化するまで適切な養生
を行う。
⇩
清掃 |  | ◇
注入部以外に付着した材料を、適切な方法で除去清掃する。
使用材料
材種 | 材質その他 |  |  | 製品名 | 製造所名 | その他
注入材 | ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ固定用ｴﾎﾟｷｼ樹脂 |  |  | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ576 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業㈱ | 6kgｾｯﾄ
JIS A6024 硬質形 高粘度形
ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ | SUS 304 |  |  | ｽｰﾊﾟｰｽｸｲｽﾞﾋﾟﾝ | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業㈱ | 100本／箱
キャップ | 焼付け化粧キャップ
４．10 充填工法（エポキシ樹脂モルタル）
施工手順
補修範囲の確認 |  | ◇
欠損部の状況を確認し、補修範囲を決定する。
⇩
下地処理 |  | ◇
下地部分は、ワイヤーブラシ等でケレンし、清掃を行う。
・汚れ、ほこり、油等の除去を行う。
⇩
防錆処理 |  | ◇
鉄筋等が露出している場合は錆を除去し、防錆塗料を塗布す
る。
⇩
プライマー塗布 |  | ◇
プライマーを製造所の仕様により、均一になるまで混練りし、
被着面にむらなく塗布する。
⇩
計量・混練り |  | ◇
エポキシ樹脂モルタルを製造所の仕様により、均一になるま
で混練りする。
⇩
充填・仕上 |  | ◇
エポキシ樹脂モルタルを充填し、表面を金ごてで加圧しなが
ら平滑に仕上る。
⇩
養生 |  | ◇
仕上げ後、適切な養生を行う。
⇩
清掃 |  | ◇
補修部以外に付着した材料は、適切な方法で除去し清掃する。
使用材料
材種 | 材質その他 |  |  | 製品名 | 製造所名 | その他
防錆材 | ｴﾎﾟｷｼ樹脂 |  |  | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ防錆ﾌﾟﾗｲﾏｰ | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業㈱ | 1.8㎏ｾｯﾄ
プライマー | ｴﾎﾟｷｼ樹脂一般部適用 |  |  | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ500P | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業㈱ | 1.5㎏ｾｯﾄ
| ｴﾎﾟｷｼ樹脂要ﾀｯｸ部位適用 |  |  | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ576 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業㈱ | 6㎏ｾｯﾄ
充填材 | 軽量ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ |  |  | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞBE2 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業㈱ | 6㎏ｾｯﾄ
| 軽量ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ |  |  | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞBE12 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業㈱ | 6㎏ｾｯﾄ
| 軽量ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ |  |  | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞBE13 | ｱｻﾋﾎﾞﾝﾄﾞ工業㈱ | 24㎏ｾｯﾄ
４．11 充填工法（ポリマーセメントモルタル）
施工手順
補修範囲の確認 |  | ◇
欠損部の状況を確認し、補修範囲を決定する。
⇩
下地処理 |  | ◇
下地部分は、ワイヤーブラシ等でケレンし、清掃を行う。
⇩
防錆処理 |  | ◇
鉄筋等が露出している場合は錆を除去し、防錆剤等を塗布す
る。
⇩
プライマー塗布 |  | ◇
プライマーは製造所の指定する材料を使用する。
⇩
調合 |  | ◇
ポリマーセメントモルタルを製造所の仕様により、調合し混
練りする。
⇩
充填・仕上 |  | ◇
はがれの状況により、１～３層に分けてポリマーセメントモ
ルタルを充填又は塗り付ける。
⇩
養生 |  | ◇
仕上げ後、適切な養生を行う。
⇩
清掃 |  | ◇
補修部以外に付着した材料は、適切な方法で除去し清掃する。
使用材料
材種 | 材質その他 |  |  | 製品名 | 製造所名 | その他
防錆材
プライマー
充填材
５．機械器具及び工具
６．施工条件
６．１ 作業時間
○○：○○～○○：○○とし、日曜及び祭日は作業を行わない。
６．２ 作業条件
施工時の外気温が５℃以下の場合は作業を行わない。やむを得ず作業を行う場合は
仮囲い・シート等による養生を行う。降雨等により外壁が著しく濡れた場合は作業
を見合わせる。仮囲い・シート・ネット等により雨がかりしない部分は、作業をし
てもよい。
７．安全事項
１）工事現場内での安全衛生管理者は作業主任者が責任者となり、関係法令等に従
い、安全管理に必要な処置を講じ、労働災害の発生防止に努める。
２）責任者は始業前に点呼を行い、全員の健康状態をチェックし、作業に不適格な
状態の者には適切な処置を講ずる。
３）安全ミーティングの際に危険箇所の確認を全員で行い、その対応策について話
し合い、以後の安全管理に役立てる。
４）作業員は服装を整え、保護具などは完全着用にて作業する。
５）指定場所以外での喫煙及び休憩はしない。
６）火気を使用する場合は、事前に監督員に報告し、許可を得た上で使用する。
７）塗料及びシンナー類は、使用適量以上の持込みをしない。また、火災・盗難に
対し厳重な注意を払う。
８）エポキシ樹脂の取扱いに関しては、労働基準監督所通達、昭５１．６．５基発
第４４２号（エポキシ樹脂の硬化剤による健康障害の防止について）を遵守し
て行う。
８．その他注意事項
１）作業員は、作業区域以外に立ち入らない。
２）職長及び作業主任者は、各作業員に作業手順と内容を指示徹底させる。
３）持込み機材、電動工具などは、点検・整備の上持込み使用する。
４）作業場内外は整理整頓を心掛け、作業終了後の片付け・清掃は完全に行う。
５）洗面所や更衣室などは、指定された箇所を使用する。
６）材料の保管場所及びその周辺は火気厳禁とする。
７）エポキシ樹脂製品は、製造年月日より６ヶ月を経過した製品は使用しない。
８）材料の搬入、空缶の処分については監督員の確認を受ける。